## 2024 Cro
CRONOGRAMA BAJO EL CUAL SE DESARROLLARA EL CONCURSO DE BECAS DE ESTUDIOS DE POSGRADO ESPOCH 2024
id | Nombre de las tarea | Comienzo | Fin
1 | APROBACIÓN DE LA CONVOCATORIA. Una vez que se cuente con la partida presupuestaría emitida por la Dirección Financiera | 2024-01-30 | 2024-02-08
2 | LANZAMIENTO Y DIFUSIÓN DE LA CONVOCATORÍA PARA POSTULACIÓN | 2024-02-14 | 2024-02-14
3 | CONFORMACIÓN DE COMISION INVESTIGACIÓN Y POSGRADO . Encabezado por el Vicerrectorado de Investigación y Posgrado. | 2024-02-15 | 2024-02-15
4 | RECEPCIÓN DE POSTULACIONES Y DOCUMENTACIÓN. | 2024-02-15 | 2024-03-18
5 | FASE DE VERIFICACIÓN DE DOCUMENTOS Revisión de los expedientes de los postulantes y elaboración de informe. | 2024-03-19 | 2024-03-20
6 | NOTIFICACIÓN DE RESULTADO POSTULANTES PRE-SELECCIONADOS. Por parte del Vicerrectorado de investigación y Posgrado | 2024-03-21 | 2024-03-21
7 | NOTIFICACIÓN DE RESULTADOS DE RESULTADOS A POSTULANTES NO SELECCIONADO. Por parte del Vicerrectorado de investigación y Posgrado. | 2024-03-21 | 2024-03-21
8 | FASE DE CALIFICACIÓN DE MERITOS. Vicerrectorado de Investigación y Posgrado. Elaboración de informe. | 2024-03-22 | 2024-04-01
9 | APROBACIÓN Y ADJUDICACIÓN. Por parte de Consejo Politécnico | 2024-04-11 | 2024-04-11
10 | NOTIFICACIÓN DE RESOLUCIÓN DE APROBACION . Postulantes seleccionados. | 2024-04-14 | 2024-04-14
11 | ELABORACIÓN DE CONTRATO. Dirección Jurídica | 2024-04-19 | 2024-04-22
Formulas:
Fin = [Comienzo]+9
Fin = [Comienzo]
Comienzo = [Fin, row above]+6
Comienzo = [Fin, row above]